申佳·财富时光项目月星家居广场

内装、水电工程承包合同

合同编号：CJJS-YXJJ-GC-***

重庆崇景建设有限公司

二零一九年三月

申佳·财富时光项目月星家居广场

内装、水电工程承包合同

发包人：重庆崇景建设有限公司 （以下简称甲方）

发包人地址：重庆市北部新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼

发包人代表：徐长春

联系电话：023-88502255

承包人：                     （以下简称乙方）

承包人地址：

承包人代表：

联系电话：

电子信箱

开户行：

开户名：

账  号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、行业规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就申佳·财富时光项目月星家居广场内装、水电工程承包事项经协商达成一致意见，并订立本协议，以兹共同遵守。

第一条  工程概况

（一）工程名称：申佳·财富时光项目月星家居广场-内装、水电工程

（二）工程地点：重庆市南川区东城街道花山南路98号

（三）建设规模：总建筑面积约 8.5万 平方米（以设计图为准）。

第二条  承包范围和工程内容

1、承包范围：以甲方提供的施工图、并结合甲方项目部下达的书面指令为准。如果乙方因为施工质量、进度不满足甲方要求时，甲方有权重新确定乙方的承包范围，乙方不得有异议；

2、承包内容：包括但不限于地板砖、吊顶、卫生间防水、卫生间隔板、内墙装饰装修等室内公区装修，室内给排水，普通、应急照明，动力配电等室内电气工程 。具体详设计图。具体以施工图及甲方指令为准；

甲方指定箱变以后（箱变后的一、二级及以下的配电箱和电缆）的所有照明及设备用电材料、甲方指定水接口后的所有用水材料均由乙方自行承担。

3、特别说明：甲方提供主要装饰材料：河沙、水泥、石子、墙地面砖、装饰石材、涂料、卫生洁具等装饰主材；

甲方提供主要给排水、电气主材：给排水管及管件、线管、电线、线缆、开关插座、灯具、线盒、支架型材、桥架等给排水电气工程主材；

2008年重庆市建筑定额中规定或经甲方认可的属于主材的材料；

甲方负责将甲供材运送到工地现场，乙方负责将甲供材下车并搬运至指定地点；

乙方同意甲方有权调整（增加或减少）上述发包范围，且并不因调整发包范围而调整计价结算方式和增加其他任何费用。

第三条  施工工期

1、总工期：总工期为  85  日历天，

计划开工日期： 2019 年 4 月 10 日（具体日期以招标人通知为准），

竣工日期： 2019  年  7 月  25  日，包含但不限于农忙、节假日、雨天及其他影响施工的全部因素。

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

第四条 工程质量标准

所承包的工程范围内的工程质量必须达到合格并通过消防验收。

- 组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同条款；

2、发包确认书；

3、本工程施工图纸和变更图纸及国家现行或行业规范标准。

第六条 本合同适用标准规范

按国家标准规范。
第七条  甲、乙双方责任和义务

（一）、甲方权利和义务

1、向乙方提供设计施工图纸一套和电子版；

2、提供施工临时用水、电的接口各1个，含水电总表和箱变箱（箱变后的一、二级及以下的配电箱和电缆由乙方承担，距离施工建筑物外围线150米范围内）。

3、进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行环境和职业健康安全教育。

4、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。

5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好结算工作，按合同约定向乙方支付工程进度款和工程尾款。

6、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，在支付工程款时，乙方应提供上月乙方所有现场施工人员工资发放表原件一份给甲方项目部备案（工资表包含人员姓名、身份证号码、联系方式、发放工资、领款人签字等内容）。

（二）、乙方权利和义务

1、负责从甲方提供的水电接口至施工现场的临时水、电的材料及安装，并承担所产生的费用。施工所生产的水电费用由甲方承担。

2、进场所有人员的食宿均由乙方自行承担（床、空调、生活用具及办公用品等）；

3、乙方应保证足够劳动力，确保工程进度，做到安全文明施工，保持施工面的清洁，同时承担大小安全事故的经济及法律责任。

4、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。

5、作业人员在进场之后，应将施工人员花名册、身份证复印件和三级教育卡报公司项目部备案，如遇人员调整的，应在人员调整后的第二天将更新花名册、新进施工人员身份证复印件和三级教育卡给甲方公司项目部备案，如乙方未将进场施工人员名单或变更后的人员名单按时提交到项目部备案的，甲方有权按2万元/次要求乙方支付违约金，该款项可在工程款中直接扣减。

6、乙方应当按时足额支付工人工资。无论何种原因，如出现乙方或其协作单位及人员以静坐、冲击政府机关或业主方或甲方办公室、阻挠施工或停止施工等等发生扰乱社会治安、社会秩序、生产秩序、有损甲方形象或危及现场施工安全的行为，均视为乙方违约，乙方应当承担违约责任，每发生一次，乙方须按人民币10万元/天/次（累计计算）向甲方支付违约金。同时发包人有权终止本协议，并根据双方已认可的已完工程量比照合同约定价格的70%决算后乙方退出施工，其余30％作为乙方对甲方的损失赔偿。

7、服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。

8、乙方必须按照甲方现场管理人员要求提供送检试样的制作并积极配合甲方进行抽样检验及现场实验，若因施工质量造成不合格的，乙方无条件进行整改，给甲方造成经济损失的，由乙方承担全额损失。

9、乙方不得以工程款的争议拒绝工序验收及交付验收合格的工程，否则乙方应当承担违约责任并承担给甲方造成的损失。

10、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收和竣工验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行涉及的乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。

11、乙方所属人员中途的劳动工资由乙方自行解决，不得无理向甲方提出任何条件。否则视为乙方违约，由此造成停工停产及所有损失由乙方承担，并赔偿因此造成的甲方损失。

12、乙方在施工前必须严格按照协议工期要求编制其工程进度计划（含周、月）报批，并严格按照批准的进度计划组织工程施工，如果第一个月节点不能满足进度要求的，第一个月的工程进度款仅按审定金额的50%进行支付，如果第一个月之后的第一个周进度仍不能满足进度计划要求的，甲方有权要求乙方按5000元/次支付违约金。

13、如果乙方中途停止其承包范围内的工程施工或不能按工程进度和质量要求完成承包范围内的工程施工，或者由于怠工等乙方的原因，致使工程进度明显落后于先前由乙方报送的经“业主方、监理方、甲方、乙方”各方共同确认的施工进度计划的，或者进入施工程序后，乙方的行为表明其明显不能承担该项目施工任务的，甲方有权单方面解除本协议。乙方已经完工部分工程经验收合格后，已完工工程量按合同约定的计价标准下浮30%进行结算。甲方按照合同约定留取质保金和支付工程款。如验收不合格，乙方退还已经收取的全部工程款、赔偿甲方因此产生的全部损失并按照合同总额的5%向甲方支付违约金，同时履约保证金不予退还。

14、因乙方的原因导致合同无法继续履行时，甲方有权终止协议，接到甲方的终止协议通知书后，乙方必须配合业主代表（或监理）、甲方和乙方三方对已完工程量认定，对工程量认定中出现异议的，以业主代表〈或监理〉确定的数据为准。乙方不予配合的，甲方有权与业主代表或监理公司独立进行已完工工程量的认定，该认定结果自然约束乙方。工程量认定的时间最长为10个日历日。

如对工程量认定中出现异议的，导致在约定的工作日内无法完成工程量核对时，工程量争议可以通过重庆市造价主管部门仲裁或诉讼解决，但乙方应先无条件配合退场，不得以任何方式和理由阻止新承包人进场施工，否则视为乙方违约。

15、因乙方原因导致合同无法继续履行时，发包人有权终止协议，乙方必须在接到通知后10个日历日内撤离施工现场（10个日历日内没有完成撤离的建筑材料、周转材料等等，视为乙方放弃所有权，由发包方作为废弃物处理）。逾期不撤离的，每天按照协议工程总造价的1%向甲方赔偿因此而受到的损失。

16、基于前条约定，虽然甲方未采取以上措施，但工程仍然因乙方原因超过合同总工期的，甲方将按照3000元/天（累计计算）要求乙方进行支付违约金。

17、乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因（最长不超过两个月，若超出，甲乙双方另行协商解决），导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。

18、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，乙方承担全部责任和费用，若乙方在甲方通知24小时内未安排人员修理，甲方有权另行安排维修，所发生的费用以甲方和第三方签订的维修协议约定价格为计算依据，双方同意以前述维修费用为基数上浮20%作为结算价格从保修金中扣除，若质保金不足以扣除维修费用，甲方有权向乙方索赔。

第八条、安全及文明施工

1、乙方进场施工前，必须按照要求，配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品（安全带、安全帽须在甲方合格劳保用品供应商中进行采购）。

2、乙方须对工人来源负责，不得用违法人员、老弱病残等员工，不得违反《劳动法》相关规定，否则一切责任及后果由乙方自负。

3、在施工期间，严禁违章操作，以确保安全施工，同时须按照甲方要求和重庆市标准化工地要求完成现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识。

4、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患，引起甲方受到检查单位的处罚或者其他损坏，由乙方全额承担。直接从乙方工程进度款中扣除。

5、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。做到文明施工，保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护好现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音和其它污染，避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。如有违反，由乙方承担责任。

6、乙方在甲方项目部备案劳务人员如若发生与本项目相关的工伤、工亡事故的，乙方应及时书面报告甲方，且积极主动处理解决问题；如乙方未能及时解决，甲方有权自行处理，所产生的后果及相关费用和责任归属乙方。如产生不良影响，甲方有权对乙方进行处罚。

第九条  材料、设备供应与管理

1、该项目所有材料、设备均由乙方自行采购；

2、乙方组织的材料、设备进入施工现场时除供货方提供的产品合格证、检验试验报告外，乙方必须按规范规定和工程师的要求进行取样送检，检验或试验费用由乙方承担。本工程严禁使用不合格的材料设备，若不合格的材料设备已用于本工程的，必须拆除、返工，其返工做造成的经济损失和工期损失一律由乙方承担；如果乙方通过作假、隐瞒、欺骗等手段获得验收通过后经甲方发现的，仍按本合同第七条第（二）点第13款处理。

3、乙方所用材料设备均应满足设计施工图、甲方规定的技术参数、品牌、规格、型号、质量标准、颜色及其它有关规范的要求，主要材料设备进场时乙方必须通知甲方专业工程师共同对材料设备的品牌、规格、型号、颜色、质量进行验证并填写《乙供材料及设备质量验收单》，验证合格签字后方可投入使用；同时乙方应主动提供产品合格证和质量检验合格报告给甲方进行审查，并提交复印件给甲方备案，否则视为该批材料设备不合格。

4、对于需要甲方核价的材料，乙方应提前向甲方提交核价申请。对于甲方核价乙方采购的材料、或包干价格的单项，如果乙方对核定价格不认可的，在收到甲方的核价单后的次日起三个工作日应退还给甲方（按文件收发办法办理），不按时退还的视为认可；对于乙方退还给甲方的核价单，甲方将组织重新核价或有权转为甲供，对于重新核价的，核价程序仍然按原程序，对于甲供的，乙方应在接到甲供的书面通知后次日起三个工作日内提供材料、设备的计划给甲方，甲方在接到乙方提供的材料设备计划后根据工程量的大小在10-30个工作日内组织到现场，其结算按本合同第七条第（二）点第13款的方式执行。

5、在现场如发现乙方未按核价中所约定的品牌、规格型号等购买材料的，每发现一次处罚2万元，且甲方有权要求乙方把该部分材料清退出场，对于已经使用的材料，乙方必须拆除返工。

第十条  履约保证金

1、本工程合同履约及民工工资保证金为：5万元（大写：伍万元整）。乙方在签订合同的同时向甲方缴纳。

2、履约保证金的退还时间为：在乙方全面履行完成本合同责任和义务（综合竣工验收合格），乙方完善手续后15天内甲方将履约保证金无息退还给乙方。

3、如乙方不能全面履行本合同约定的义务，甲方有权将履约保证金的部分或全部作为对甲方的赔偿，如全部保证金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的任何款项中扣除或依法追索。

第十一条  承包价格及工程价款的计算

1、合同金额：合同总金额暂估为人民币万元（大写：圆整）。

2、合同计价方式：采用定额计价

2.1、本工程按2008年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》和《重庆市建设工程费用定额》及其相关配套文件计取。

2.2、该工程不计取机械进出场费、档案编制费、组织措施费（除安全文明施工费外）。

2.3、材料、设备采购及仓管费的计算标准及方法：

2.3.1、采购及仓管费率：钢材、木材、水泥、其他材料及半成品为2%，设备为1%；商品混凝土、沥青混凝土不计采保费。采保费计入独立费不参与下浮并计取税金。

2.3.2、材料采购及仓管费=材料、设备不含税价×采购及仓管费率。

2.4、人工价格按重庆市建设工程造价管理总站网上发布的《重庆工程造价信息》公布的2019年一季度南川区相应人工信息价调整（按照渝建价发[2018]22号文调整后调差）。

2.5、辅材、机械价格按定额计取不调差。

2.6、安全文明施工费：安全文明施工费按照重庆市城乡建设委员会文件渝建发〔2014〕25号文件、〔2016〕35文件号执行，但需评定合格后才能计取，评定结果不合格，则不计取。

2.7、现场已成型的安全文明措施，由本工程在整个项目部工程造价所占的比例分摊。并在结算中扣除。

2.8、本工程不计取配合费用。

2.9、工程按上述约定取费后下浮    %（其中采管费、安全文明费、规费、税金均不参与下浮 ）。

3、以上价格乙方除完成本合同承包范围内约定的包括施工图所有工作内容、施工措施、规范、安全技术交底及定额等规定的所有工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务。本合同工程计价方式系乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸及相关报价资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方协商一致确定的结算单价。本合同约定的结算单价乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格。甲方要求乙方对第三方工作进行配合时，乙方应按甲方指令予以配合（结算单价已包含配合费）。

5、本工程发生的合同外零星用工按技工    元/工日，普通工   元/工日计算，此单价已包含乙方的管理费、利润、税金等，不再重复计取。合同外零星用工以甲方书面签字认可的工日予以结算。

6、设计变更、零星工程、附属工程或其他增加的工作内容，按上述约定的定额计取直接费下浮比例计价。

7、乙方对合同范围内的工作不执行者（包括计时工、零星工程、附属工程或其他增加的工作内容），甲方有权单独请另外的施工班组或个人完成，所产生的费用上浮20%计算，在乙方同期款项中直接扣除。

8、施工所需的机械设备安装基础均由乙方承担。

9、本合同价格实施期间不因其它因素变化调整变动，如乙方无故停工或主张调价，甲方将按下列方式和步骤进行处理：（1）乙方在三天内无条件将工地上所有劳务工人、管理人员、机械设备等设施撤离施工现场；（2）甲方全额扣出乙方所交保证金；（3）因此造成工地停工时，甲方扣除乙方保证金后，再处因乙方停工违约给甲方造成的损失费用按每天叁万元乘以实际发生的天数补偿给甲方；（4）甲方按合同约定的单价给予乙方完成工程量的费用，在30天内支付乙方50%(包括劳务工工资，机械及周转材料的租金等费用)，余下50%作为乙方赔偿甲方的损失。

10、因甲方原因工程需停建时，乙方应在接到甲方通知之日起10日内安排人员、工程设备退场，然后双方进行工程款结算。乙方逾期未退场时，甲方不再承担乙方人员、建筑设备等的任何停工损失。

第十二条  工程款支付

本工程无预付款，工程进度款按月核定和支付。

1、甲方按每月审核完成产值的60%于次月25日前支付给承包人；完工后经甲方初验合格后，甲方次月支付至此单项工程完成产值的80%；工程全部完工并综合验收合格，结算审核完成，并通过甲方所在集团审计或委托的第三方复核，最终结算金额经双方确认后1个月内支付至结算审定造价的97%，余3%质保金到期不计息支付，质保期为贰年。

2、工程款的支付程序

2.1、每次达到支付节点时，由乙方提出工程进度款支付申请书，经甲方项目部专业工程师、安全员、技术负责人、项目经理及公司分管工程副总签审后，交由甲方成本控制部审核，经双方核对确认本次应支付的工程款项并签订本次工程进度款支付确认书，次月25日前甲方按审定金额支付给乙方。

3、付款方式：甲方将通过自身账户或委托账户转账支付工程款项给乙方指定的账户，在每次付款前，乙方须提供符合甲方财务要求的等额增值税专用发票给甲方（税率为10%），否则，甲方有权拒绝付款并不承担任何责任，且乙方不得因此停止履行合同义务。

4、甲方在约定乙方的垫付资金期间不支付乙方任何费用。乙方应做好充分的资金准备和计划，若在甲方未拔付乙方工程款前发生因欠薪造成工地停工或工人上访讨债的事情，甲方将按每次壹拾万元要求乙方支付违约金，并在履约保证金中扣除，以此类推。同时乙方应无条件妥善解决上述问题，若造成工地停工则按每天3万元赔偿甲方损失。

5、若因甲方未能按约定时间及时支付乙方工程款，甲方从延期之日起按央行同期贷款基准利率2倍计算利息。乙方应确保工程平稳有序推进，如果出现停工、闹事、静坐、上访、阻碍甲方施工、办公以及其他非理性行为的，乙方同意按本合同第七条第（二）款第5项的约定执行。

6、本合同工程结算后或以其他约定可以确认甲方应向乙方支付的工程款金额时，在甲方支付款项前，乙方应当将全部涉及本合同项下工程的相关资料（包括但不限于施工资料、各类验收所需资料、竣工资料等等）（提）移交给甲方并经甲方审核无误后方可办理工程款项支付，否则甲方有权拒付工程款。乙方若在未按本条约定向甲方履行资料提交义务前双方达成的结算协议，视为《合同法》第54条规定的行为，甲方有权依法行使变更撤销权。

第十三条  组织保证

1、甲方派项目经理 洪大丙  ，电话： 13883938857 。组成项目经理部，负责施工现场的管理；

2、乙方法定代表人委托现场负责人    ，电话：     。全权代表乙方负责履行本合同、审定工程总结算、领取工程款、发放农民工工资、处理现场事务（如：库房领料的签字，签收工作联系函，参加各种会议，各类会议决议以及违章、违约罚款的处理的签收）等工程事务。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方承担违约金1000元/天；

3、如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。乙方不予撤换，甲方有权要求乙方按1000元/天支付违约金；

4、在开工时，乙方应及时向甲方提供人员花名册，明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务，并委托安全负责人、质量负责人、技术负责人、资料签收人负责施工现场的安全、质量和技术管理及资料签收工作，同时向甲方提供乙方运入现场的机械、设备仪器的说明和资料。乙方人员调整须经甲方同意；

5、乙方应配备至少一名项目经理、一名技术负责人、施工员 2 名、专职安全管理人员按附件2《安全管理责任书》第五条第二款配备，如未按要求配备，甲方有权要求乙方按5000元/人/月支付违约金，并直接从工程款中扣除。

第十四条  施工质量控制及验收

1、乙方在施工中须严格按设计图纸及施工规范要求施工，质量标准为一次性验收合格率达100%；

2、服从业主代表、监理代表、甲方代表等参建单位对工程质量的监督检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方无条件接受整改直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成；

3、甲方组织的验收如发生一次性验收不合格的，再次组织验收所产生的一切费用由乙方全额承担；

4、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工、停工或其他损失，乙方必须承担所有费用。同时，乙方应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚和赔偿甲方的其他损失；

5、工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前24小时内书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求；

6、业主、监理、甲方及参建的其他单位检查验收，乙方必须提前搭设好人行通道、道路和楼梯等；

第十五条  成品保护

1、乙方要充分重视成品的保护工作，合理安排作业程序。其中对成品保护要编制具体的措施，重点加强“护、包、盖、封”的措施。组织必要的培训，加强操作人员的成品保护意识；

2、施工过程中，乙方现场管理人员应随时检查和督促作业人员，对已完部分采取有效措施予以成品保护，防止已完成的工程或部分遭到破坏，避免成品因缺乏必要保护而造成损坏和污染，影响整体工程质量；

3、成品保护除自己施工外的还包括各专业分包的成品保护，如给排水、电线电缆、消防管箱、门窗、电梯、栏杆、装修工程等。若乙方保护措施或保护不到位受到损坏，由乙方照价赔偿；

4、保护措施所需要的材料、人工及其他一切费用由乙方自行承担；

5、对成品的检查、验收等清洁卫生所产生的一切费用均由乙方承担。

第十六条  保修

1、本工程保修期从业主核准工程主合同整体验收合格之日起开始计算；乙方在保修期内无偿维修，乙方在接到甲方的维修通知后 1 天内不予维修，甲方另外安排维修，所发生的费用上浮20%计算从乙方的保修金中扣除（无需征得乙方同意）。

2、本工程保修金在保修期满扣除因乙方原因造成的保修扣款后，余款在 14 个工作日内一次性无息付清。

第十七条  工程保险

1、保险购买：本工程甲方、乙方各自负责按建筑法的规定购买建筑工程意外伤害保险，甲方、乙方必须各自为所有的工人购买每次事故人身伤亡责任限额不低于50万（死亡）、每次事故每人医疗费用责任限额不低于3万的意外伤害保险。保险费由甲方、乙方各自承担。

2、乙方除必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险外，还必须为施工现场内自有施工机械设备办理保险，保险费由乙方支付。施工机械的安全责任及损失后果由乙方承担。

3、乙方在进入工地时必须向甲方交意外伤害保险单。在事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十八条  违约责任

1、乙方未按照甲方规定时间进场施工逾期超过3日的，甲方有权解除合同，乙方已经缴纳（或抵扣）的履约保证金不予退还。如还因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方双倍赔偿。

2、乙方逾期完工超过15日或中途擅自停工超过3日，甲方有权终止合同。已完工部分工程经验收合格，按完成工程量的70%结算，甲方留取质保金后按照合同约定支付工程款。乙方承担相应部分工程的质保责任。如验收不合格，乙方退还已经收取的全部工程款、并赔偿甲方因此产生的全部损失包括但不限于甲方的直接经济损失、甲方因工程不合格而向业主的赔偿、甲方承担的违约责任等，并按照合同总额的5%向甲方支付违约金，同时履约保证金不予退还。如因甲方场地不能按时移交等原因导致的工期延误乙方不承担责任。

3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）不能按期完成，乙方按照 1000 元/天向甲方支付违约金，同时工期不予顺延；若总工期拖延，乙方将按 5000 元/天向甲方支付违约金。

4、乙方不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其他施工队伍进场施工，乙方按照本条第二款的约定承担违约责任

5、甲乙双方在执行合同过程中如果发生分歧争议，双方均应保持克制冷

静并通过协商或法律途径进行解决。无论何种原因，乙方不得以静坐、冲击政府机关或业主方或甲方办公室、阻挠施工或停止施工等发生扰乱社会治安、社会秩序、生产秩序、有损甲方形象或危及现场施工安全的行为，每发生一次，乙方须按人民币10万元/天/次（累计计算）向甲方支付违约金，同时发包人有权终止本合同。合同终止后，按照本条第二款的约定执行。

6、因乙方其他原因导致甲方终止或解除合同的，乙方应按照本条的第一款和第二款承担违约责任。

7、如工程质量最终经验收不合格，乙方应退还已经收取的全部工程款，赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失、甲方因工程不合格而向业主的赔偿、甲方承担的违约责任等），同时按照合同总额的5%向甲方支付违约金，履约保证金不予退还。

第十九条  争议的解决

双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷；协商或调解不成，向本合同履行地（南川区）法院诉讼解决。

双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.调解要求停止合同工作，且为双方接受；

3.政府相关部门要求停止合同工作。

第二十条  合同生效及失效

本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。

第二十一条

乙方接受甲方寄送文件的地址，只要发包方按照本合同承包方提供的地址送达了文件即视为已送达；并且由承包方承担由此产生的责任。

附件1：工程质量保修书

附件2：安全管理责任书

附件3：廉洁协议

发包方（盖章）：重庆崇景建设有限公司   承包方（盖章）：

法定代表人： 徐长春                    法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

经  办  人：                           经  办  人：

地址：                                 地址：

电话：023-88502255                     电话：

日期：                                 日期：

附件1：

工程质量保修书

甲方(建设单位)：  重庆崇景建设有限公司

乙方(施工单位)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对申佳·财富时光项目月星家居广场-内装、水电工程承包合同签订质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围，包括:全部承包范围。

2、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定和本工程的具体情况，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）天棚、墙面抹灰开裂、空鼓、脱落等现象保修2年；

（3）地面瓷砖、墙面瓷砖空鼓、脱落等现象保修2年；

（4）水电、消防安装保修2年；

（5）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（6）其他未尽事宜按相关法律法规执行。

3、质量保修责任

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人在约定期限内未派人保修的，发包人可以单方委托他人维修，由此发生的费用由承包人承担，并依照主合同约定承担违约责任。

（2）发生紧急事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。质量保证金预留期为2年，预留期满，无息返还剩余保修金。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在签订劳务施工合同时同时签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包方（盖章）：重庆崇景建设有限公司   承包方（盖章）：

法定代表人： 徐长春                    法定代表人：

地址：                                 地址：

经办人：                               维修联系人：

电话：023-88502255                     电话：

附件2：

安全管理责任书

甲方(建设单位)：  重庆崇景建设有限公司

乙方(施工单位)：

经协商，甲乙双方在已经签订的申佳·财富时光项目月星家居广场-内装、水电工程承包合同协议框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程。

第二条 双方共同遵守重庆崇景建设有限公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。

第三条 甲方和乙方之间是分包协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

第四条 甲方的安全责任、权利和义务

1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

2、对乙方人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。

3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。

4、作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）统一由乙方采购（须在甲方合格劳保用品供应商中进行采购），费用由乙方承担。

5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由劳务乙方承担），有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），甲方有权终止协议，责令乙方限期退场。

9、按照规定要求乙方为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

10、按照分包合同甲方收取安全生产保证金，当乙方不服从安全生产指挥、违章作业时，甲方可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。

11、乙方必须与每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。

第五条 乙方的安全责任、权利和义务

1、按照规定要求取得《建筑施工劳务企业资质》、《安全生产许可证》，并报甲方备案，在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。

2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50 人以下的，设1 名专职安全员；50 人～200 人的，设2名专职安全员；200 人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务甲方备案。

3、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。

4、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报甲方备查。甲方不承担乙方未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任，并且还将按照每发现违反一人次处200元惩罚性违约金进行处理。

5、按照甲方要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报劳务甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。

7、承担所雇佣人员使用的劳动防护用品（安全带、安全帽须在甲方合格劳保用品供应商中进行采购）所需费用。

8、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

第六条 事故调查处理

1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头乙方具体实施，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，伤者救治费用由乙方先行垫付。

2、乙方在施工过程中，因安全生产管理不力、违章指挥、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工等，造成伤亡事故的，承担法律和全额经济损失。

3、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。

发包方（盖章）：重庆崇景建设有限公司     承包方（盖章）：

法定代表人：徐长春                       法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

经办人：                                 经办人：

附件3：

廉洁协议

甲方(建设单位)：  重庆崇景建设有限公司

乙方(施工单位)：

第一条 甲、乙双方应当自觉遵守党和国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受好处费。

第三条 甲方工作人员应当保持与乙方的正常工作和业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由私人支付的费用。

第四条 甲方工作人员不得私自参加乙方的请吃和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排等任何形式的不当利益。

第六条 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事本合同业务有关的经济活动。

第七条 乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条 乙方不得谋取私利擅自与甲方工作人员私下商谈或者达成默契。

第九条 乙方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公室用品等。

第十一条 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或甲方上级单位口头或书面举报（举报电话：17726682033）。一经查实，甲方将每次给予乙方1000-10000元的奖励。

第十二条 甲方发现乙方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对甲方工作人员行贿或变相行贿，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同标的或合同总金额1—5%的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。甲方有权取消违反协议的乙方的投资资格或者单方面终止合同。

第十三条 本协议作为《申佳·财富时光项目月星家居广场-内装、水电工程承包合同》的附件与该合同具有同等的法律效力。

第十四条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十五条 本协议一式四份，甲方执两份，乙方执一份，项目部一份。

甲方（盖章）：重庆崇景建设有限公司        乙方（盖章）：

法定代表人：徐长春                          法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

经办人：                                    经办人：

联系电话：                                  联系电话：